## DTS
问题ID | 问题标题 | 处理状态 | 领域责任人 | 优先级 | 创建时间 | 描述
DTS-001 | 系统登录问题 | 定位分发 | 闵赛 | 高 | 2025-08-25 | 用户无法正常登录系统
DTS-002 | 数据同步异常 | 已解决 | 张三 | 中 | 2025-08-26 | 数据同步出现延迟
DTS-003 | 页面加载缓慢 | 定位分发 | 李四 | 低 | 2025-08-27 | 页面响应时间过长
DTS-004 | 接口超时 | 处理中 | 闵赛 | 高 | 2025-08-28 | API接口调用超时
DTS-005 | 用户权限错误 | 定位分发 | 闵赛 | 中 | 2025-08-29 | 用户权限配置有误
DTS-006 | 数据库连接失败 | 已关闭 | 王五 | 低 | 2025-08-30 | 无法连接到数据库
DTS-007 | 文件上传问题 | 定位分发 | 闵赛 | 高 | 2025-08-31 | 文件上传功能异常
DTS-008 | 报表生成错误 | 待处理 | 赵六 | 中 | 2025-08-31 | 月度报表生成失败